## Sheet1
Sprint # | Ideal | Actual | Start Date | Notes | Ideal | Actual
1 |  |  | Feburary 8th, 2016 | Requirements and planning | 190 | 190
2 | 19 | 6 | Feburary 22nd, 2016 | Prototype work 3-4 hours + other correspondence and team meeting | 171 | 184
3 | 19 |  | March 14th, 2016 |  | 152 | 0
4 | 19 |  | March 28th, 2016 |  | 133 | 0
5 | 19 |  | April 11th, 2016 |  | 114 | 0
6 | 19 |  | August 22nd, 2016 |  | 95 | 0
7 | 19 |  | September 5th, 2016 |  | 76 | 0
8 | 19 |  | September 19th, 2016 |  | 57 | 0
9 | 19 |  | October 3rd, 2016 |  | 38 | 0
10 | 19 |  | October 17th, 2016 |  | 19 | 0
11 | 19 |  | October 31st, 2016 |  | 0 | 0
Total Hours: 190
190/10 = 19 per sprint
9.5 Hours per week
eExperience
Jared Becher
Geoff Cooley
Justin Schulte